## 工作表1
國軍退除役官兵輔導委員會工程施工查核小組查核及複查結果（112年1月1日至8月31日）
項次 | 查核日期 | 工程主辦機關 | 工程名稱 | 契約金額（千元） | 規劃設計單位 | 監造單位 | 承攬廠商 | 專案管理廠商 | 評分等第 | 材料抽驗
1 | 112/02/03 | 國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院 | 醫科大樓3樓T031負壓專責病房整修工程 | 70880 | 高蔡義建築師事務所 | 高蔡義建築師事務所 | 家王室內裝修股份有限公司 |  | 乙等 | 合格
2 | 112/02/08 | 高雄榮民總醫院屏東分院 | AB棟住宿式長照機構暨精神科急性病房整建工程 | 117620.53 | 趙建銘建築師事務所 | 趙建銘建築師事務所 | 廣展成室內裝修有限公司 |  | 乙等 | 未抽驗
3 | 112/02/17 | 國軍退除役官兵輔導委員會臺中榮民總醫院 | 第二醫療大樓RF及六樓金屬包板整修工程（含一醫41號電梯） | 11145 | 賴銘昌建築師事務所 | 賴銘昌建築師事務所 | 尊義營造有限公司 |  | 甲等 | 合格
4 | 112/03/09 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 蘇澳院區職務宿舍耐震補強工程 | 5850 | 大欣工程顧問有限公司 | 大欣工程顧問有限公司 | 冠紘土木包工業 |  | 甲等 | 合格
5 | 112/03/17 | 臺南市政府工務局 | 臺南榮譽國民之家新址(平實R7)及臺南榮民健康服務園區(網寮北)新建工程 | 1183132.79 | 劉木賢建築師事務所 | 劉木賢建築師事務所 | 鈺通營造工程股份有限公司 | 誠蓄工程顧問股份有限公司 | 甲等 | 合格
6 | 112/03/24 | 國軍退除役官兵輔導委員會臺中榮民總醫院 | 第二醫療大樓1樓大廳修繕工程(含第一醫療大廳室內裝修工程) | 3367 | 賴銘昌建築師事務所 | 賴銘昌建築師事務所 | 天漢文創室內裝修股份有限公司 |  | 乙等 | 合格
7 | 112/03/31 | 國軍退除役官兵輔導委員會臺北榮民總醫院 | 中正17樓神經外科加護中心NCU整修工程(建築裝修工程) | 25680 | 四季建築師事務所 | 四季建築師事務所 | 泉心室內裝修工程有限公司 |  | 甲等 | 合格
8 | 112/04/14 | 國軍退除役官兵輔導委員會臺中市榮民服務處 | 臺中市西屯區惠來厝段328地號建築物整建及耐震力補強工程 | 56880 | 立信工程顧問有限公司 | 立信工程顧問有限公司 | 綠佳營造有限公司 |  | 甲等 | 未抽驗
9 | 112/04/27 | 國軍退除役官兵輔導委員會清境農場 | 112年度清境農場北草原廁所整修工程 | 2380 | 建安土木結構技師事務所 | 建安土木結構技師事務所 | 利匡營造有限公司 |  | 乙等 | 合格
10 | 112/04/27 | 國軍退除役官兵輔導委員會清境農場 | 112年度清境農場觀山牧區圍籬整修工程 | 4030 | 建安土木結構技師事務所 | 建安土木結構技師事務所 | 金大營造有限公司 |  | 乙等 | 合格
11 | 112/05/12 | 國軍退除役官兵輔導委員會臺中榮民總醫院 | 111年度院區廁所及研究大樓1F研究室等整建工程 | 13450 | 賴銘昌建築師事務所 | 賴銘昌建築師事務所 | 連泰室內裝修有限公司 |  | 乙等 | 合格
12 | 112/06/08 | 國軍退除役官兵輔導委員會 | 榮光大樓、南京東路宿舍及學員宿舍屋頂防水隔熱及雨水貯留系統設置工程 | 11275 | 馮月忠建築師事務所 | 馮月忠建築師事務所 | 峰鈺營造有限公司 |  | 甲等 | 合格
13 | 112/06/30 | 高雄榮民總醫院 | 複合式商店新建工程 | 5141.74 | 境謙建築師事務所 | 境謙建築師事務所 | 常贏營造有限公司 |  | 甲等 | 合格
14 | 112/07/05 | 國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處 | 棲蘭山林區100線林道0K-7K上邊坡崩塌暨6.9K及13K路基坍方修復工程 | 23003 | 四維工程顧問有限公司 | 四維工程顧問有限公司 | 晉通營造有限公司 |  | 甲等 | 合格
15 | 112/07/12 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 蘇澳及員山院區病房雜項內裝整修及附屬工程 | 9000 | 吳志明建築師事務所 | 吳志明建築師事務所 | 安毅營造有限公司 |  | 甲等 | 未抽驗
16 | 112/07/14 | 國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心 | 112年二校區消防大樓結構修繕工程採購案 | 2470 | 杜班工程技術顧問有限公司 | 杜班工程技術顧問有限公司 | 一大營造有限公司 |  | 甲等 | 未抽驗
17 | 112/07/14 | 國軍退除役官兵輔導委員會退除役官兵職業訓練中心 | 112年各校區公共廁所修繕工程採購案 | 3600 | 杜班工程技術顧問有限公司 | 杜班工程技術顧問有限公司 | 展佑土木包工業(桃園縣) |  | 甲等 | 未抽驗
18 | 112/07/28 | 國軍退除役官兵輔導委員會臺中市榮民服務處 | 臺中市西屯區惠來厝段328地號建築物整建及耐震力補強工程 | 56880 | 立信工程顧問有限公司 | 立信工程顧問有限公司 | 綠佳營造有限公司 |  | 乙等 | 合格
19 | 112/08/04 | 國軍退除役官兵輔導委員會臺中榮民總醫院 | 111年度院區廁所及研究大樓1F研究室等整建工程 | 13450 | 賴銘昌建築師事務所 | 賴銘昌建築師事務所 | 連泰室內裝修有限公司 |  | 甲等 | 合格
20 | 112/08/15 | 國軍退除役官兵輔導委員會新竹榮譽國民之家 | 家區無障礙設施改善工程 | 2457 | 蔡崇和建築師事務所 | 蔡崇和建築師事務所 | 鼎照土木包工業 |  | 甲等 | 合格
21 | 112/08/16 | 高雄榮民總醫院 | 同位素治療病房整修工程 | 28890 | 林福原建築師事務所 | 林福原建築師事務所 | 宏洋環控科技股份有限公司 |  | 甲等 | 合格
22 | 112/08/18 | 國軍退除役官兵輔導委員會桃園榮譽國民之家 | 仁愛堂、友愛堂、敬業樓消防整修及防火區劃重設工程案 | 3328.95 | 廖欽大建築師事務所 | 廖欽大建築師事務所 | 撰美室內裝修事業有限公司 |  | 甲等 | 合格
23 | 112/08/24 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 鳳林分院附設頤園住宿長照機構共同投標採購案 | 191900 | 曾昭銘建築師事務所 | 曾昭銘建築師事務所 | 勝旭室內裝修有限公司 |  | 甲等 | 未抽驗
24 | 112/08/24 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 鳳林分院榮光樓室內裝修改善工程共同投標採購案 | 59600 | 蘇建榮建築師事務所 | 蘇建榮建築師事務所 | 永曄營造有限公司 |  | 甲等 | 未抽驗
25 | 112/08/31 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 112年廊道外牆與屋頂防水整修暨中庭景觀改善工程 | 20286.09 | 徐英豪建築師事務所 | 徐英豪建築師事務所 | 佳澄營造工程股份有限公司 |  | 甲等 | 未抽驗